#### XX.pielikums

Tehniskās specifikācijas

Iepirkumam „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Baznīcas ielā 2, Ventspilī”

1. 	Vispārīgie noteikumi

1.1. 	Pretendentam jāveic būvuzraudzība siltumtrašu būvniecībai objektā Baznīcas ielā 2, Ventspilī.

2. 	Būvuzrauga pienākumi, veicot būvdarbu uzraudzību

2.1. Veikt būvuzraudzību 1.1.punktā minētajā objektā saskaņā ar apstiprinātā būvprojekta “Darījuma ēkas rekonstrukcija Baznīcas ielā 2, Ventspilī” SAT daļu, atbilstoši Būvniecības likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un 16.09.2014. noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

2.2.	Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam.

2.3.	Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotajam un apstiprinātajam būvprojektam, LR normatīvajiem aktiem un Ventspils pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2.4.	Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi, tos akceptēt un nodot Pasūtītājam.

2.5.	Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, sekot, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visā Būvdarbu līguma realizācijas laikā.

2.6. 	Būvuzraugam ir jāpilda visi pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. Būvuzraudzība 125.punkta prasībām, t.sk.:

    - pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

    - vizuāli fiksēt būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu - fotofiksācija labas kvalitātes fotogrāfijas veidā. Būvdarbu laikā katra mēneša 25.datumā iesniegt Pasūtītājam fotofiksācijas dokumentāciju ar aprakstu katrai bildei;

    - pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei vai birojam pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecināt, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;

    - pārbaudīt un koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju, t.sk. atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumu Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi" 131.p. prasībām;

    - sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, t.sk. Būvuzraugs aizpilda un iesniedz Ventspils pilsētas domes būvvaldē apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai kopā ar izpilddokumentāciju pilnā apjomā. Pēc Ventspils pilsētas domes Būvvaldes pieprasījuma koriģēt būvuzņēmēja sagatavoto izpilddokumentāciju un atkārtoti iesniegt Ventspils pilsētas domes būvvaldē rezultatīvai objekta nodošanai.

2.6.5.1. apliecinājuma formu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai Būvuzraugam jāpieprasa un jāsaņem Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā inspekcijā (Jūras ielā 36, Ventspilī, 2.stāvā, e-pasts: jurgis.rasa@ventspils.lv, tālr. 63601198).

3. 	Būvdarbu apjomi

Būvdarbu apjoms – jaunas siltumtrases izbūve no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ieskaitot labiekārtošanu būvdarbu teritoriju robežās.

Siltumtrases parametri:

Siltumtrase no jauniem rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem 2×Ø48/110 ar garumu 39 m. Pieslēgums pilsētas maģistrālai siltumtrasei zem spiediena, bez siltumapgādes apstāšanos siltumtīklos. Būvobjekts atrodas Ventspils pilsētas vēsturiskajā daļā: Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā arheoloģisko uzraudzību.

Objekta darbu termiņi:

Siltumtrases izbūve tiek plānota orientējoši laika posmā no 2016. gada maija līdz 2016. gada augustam.

Būvuzņēmēja būvdarbu izpildes termiņš - līdz 01.08.2016.

Būvuzņēmējam jāiesniedz objekta izpilddokumentācija pilnā apjomā ne vēlāk par 01.09.2016.

Būvuzņēmējam jānodod objekts ekspluatācijā līdz 30.09.2016. Būvdarbu nodošanas datums ir Ventspils pilsētas domes rīkojums par būves pieņemšanas akta apstiprināšanu.